## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | ارتفاع اسعار مواد البناء | high | high | ارتفاع أسعار البترول الى أكثر من خمسين دولار | تامين موردين احتياطيين | مدير عام بالمشروع
2
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض أجور اليد العاملة | high | low | ارتفاع اعداد المتقدمين للعمل با المشروع | اعتماد الاجرة الاسبوعية للعامل | مدير الموارد في المشروع
4
5 |  |  |  | low
6 |  |  |  | low
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low