## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | نقل مواد المشروع من والى مواقع المشروع | high | high | تأخير | أولا:محاولة انشاء محطات دعم داخليه . ثانيا :تأمين موارد شهريه للمشروع | مدير المواصلات داخل المشروع
2 | THREATS | تعديات على ملكيات خاصه | high | moderate | وجود دعوى قضائيه | أولا :تعديل المسار. ثانيا:حصول على موافقه موقته | مدير العقود
3 | OPPORTUNITIES | تكوين اتحاد شركات محلي للقيام بتشغيل وصيانة المشروع | high | high | تكوين اتحاد الشركات | التنفيذ والاستجابه | مدير التشغيل والصيانيه
4 | OPPORTUNITIES | نقل المكاتب الرئيسيه للشركات الى الرياض | high | high | احتياج المشروع لمواد ووجود شركات تصنعها داخلي | توقيع عقود مع الأفضل في الجوده في اقل الأسعار | مدير المشتريات
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low