## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | المخاطر المتعلقة بالأعمال التنفيذية للمشروع | moderate | moderate | تأخر اعمال الحفر بسب آلات الحفر | تأمين افضل ألات الحفر الحديثة والمطورة عالمياَ | فريق الإدارة والإشراف على المشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | تغذية المشروع بالكهرباء | high | moderate | خطوط التمديدات الكهربائية | نزع الملكيات الواقعة في مسار التمديدات وتعويض أصحابها | الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | القوى العاملة في المشروع | high | high | تنوع قوى اليد العاملة | تأمين العدد الكافي من القوى العاملة في المشروع وإصدار الفيز اللازمة لذك واشراك اكبر عدد من الموظفين في فرصة هذه العقود | فريق الإدارة والإشراف على المشروع | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | الاستثمارات | high | high | العائد الاقتصادي من المشروع | انشاء وحدة إدارية تعني بالفرص الاستثمارية في المشروع | الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low