## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | مخاطر مرتبطة بأنظمة تقنية المعلومات ( أنظمة متابعة القطارات ةتشغيلها ) في حال تعرضت الأنظمة الإلكترونة لأي أختراق | high | high | الخسائر التي ستترتب على عطل الأنظمة | يمنع أستخدام جهاز النظام لاي موظف غير المسئول عن النظام - تغير الأجهزة بشكل دوري - وضع نظام حماية | مدير قسم تقنية المعلومات | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | مخاطر مرتبطة بالنواحي التشغيلية (الطاقة الكهرباية المحركة للقطارات بدون سائق) في حال حدوث نقص في الطاقة الكهربائية | high | high | أرتفاع تكفلة القطارات البديله | عمل صاينة دورية للعربانه الكهربائية - تقديم تقارير دورية عن خط سير الرحلات | مدير قسم التشغيل والصيانه
3 | OPPORTUNITIES | توفير فرص عمل جديدة | high | low | عدد متقدمين كبير- وتنوع بالخبرات | وجود سلم رواتب موحد للموظفين - تقيم إداء للموظف | مدير قسم الموارد البشرية
4 | OPPORTUNITIES | زيادت رحلات بسب ازمة السير داخل المدينة | high | moderate | عدد مسافرين كبير | فتح مسارات متنوعه لعدة محطات - جداول أوقات متنوعه طول اليوم | مدير قسم النقل والخدمات
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low