Work Breakdown Structure (WBS)

WBS Dictionary

| Activity | Work Package | Description | Time (DAY) | Dependencies | Start Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.1. | Brand & Logo | 40 | - | 01/01/2022 | 02/10/2022 |
| B | 1.2. | Media Sponsor | 15 | A | 02/10/2022 | 02/20/2022 |
| C | 1.3. | Social Media | 30 | A | 02/10/2022 | 03/10/2022 |
| D | 2.1 | Select Location | 15 | A | 02/10/2022 | 02/25/2022 |
| E | 2.2.1. | Civil defense requirement | 15 | B | 02/20/2022 | 03/07/2022 |
| F | 2.2.2. | Government permits | 60 | C | 03/10/2022 | 05/10/2022 |
| G | 2.2.3. | Insurance | 40 | F | 05/10/2022 | 06/20/2022 |
| H | 2.3. | Layout Design | 10 | E,D | 03/07/2022 | 04/01/2022 |
| I | 2.4. | Prepare Site | 50 | G | 06/20/2022 | 08/10/2022 |
| J | 2.5. | Install & test security System | 10 | H | 04/01/2022 | 04/06/2022 |
| K | 3.1. | Supplier agreements | 15 | F | 06/14/2022 | 06/24/2022 |
| L | 3.2. | Equipment installation | 25 | I,K | 08/10/2022 | 09/05/2022 |
| M | 3.3. | Material supply | 15 | J | 04/06/2022 | 04/26/2022 |
| N | 4.1. | Packaging style | 20 | B | 03/06/2022 | 03/21/2022 |
| O | 4.2. | Packaging tools & materials | 15 | N,E | 03/07/2022 | 03/17/2022 |
| P | 5.1. | Identifying categories | 15 | O | 03/17/2022 | 03/27/2022 |
| Q | 5.2. | Interviews | 40 | M,L | 09/05/2022 | 10/15/2022 |
| R | 5.3. | Candidacy | 10 | P,M | 05/01/2022 | 05/26/2022 |
| S | 5.4. | Hiring | 15 | M | 06/18/2022 | 07/08/2022 |
| T | 5.5. | Training | 40 | Q | 10/15/2022 | 11/25/2022 |
| U | 6.1. | Equipment test | 15 | X,R | 04/21/2022 | 05/01/2022 |
| V | 6.2. | Material test | 10 | U | 06/29/2022 | 07/09/2022 |
| W | 6.3. | Product test | 20 | S,T | 11/25/2022 | 12/15/2022 |
| X | 6.4. | Packaging test | 25 | P | 03/27/2022 | 04/01/2022 |
| Y | 6.5. | Quality & safety test | 20 | V,W | 12/15/2022 | 12/31/2022 |