## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | زيادة تكلفة المشروع | high | moderate | محضر اجتماع ما قبل اطلاق المشروع | Benchmarking project scope | مدير المشروع | مشروع الهايبر لوب
2 | OPPORTUNITIES | تقليل قيمة هيكل التكاليف للمشروع | moderate | moderate | محضر اجتماع ما قبل اطلاق المشروع | Benchmarking project scope | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
3 | THREATS | عدم ملائمة نطاق عمل بعض المعدات للمناخ الجوي | high | moderate | مراجعة وثيقة المواصفات الفنية للمشروع | Benchmarking and Testing | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | زيادة نطاق المشروع لتغطية بعض القرى التي على الطريق لإتاحة خدمة عدد اكبر من الركاب | high | low | محضر اجتماع ما قبل حصر نطاق المشروع | Assure with the implementer on validity and cost | راعي المشروع | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low