## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | تهديد | كوارث طبيعية - اعاصير | عالي | عالي | تأخير - تعطيل | حجز مخصص مالي وزمني بالجدول | مدير المشروع | مرآة الطاقة بدولة عمان
2 | تهديد | اظطربات سياسية - حروب | عالي | خفيف | تعطيل | اخذ احتايطات امنية | مدير المشروع
3 | فرص | حماية البيئة | عالي | عالي | خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون | تبني مبادرة حماية البيئة -المنظمات البيئية | مدير العلاقات العامة
4 | فرص | التنمية المستدامة | عالي | عالي | توفير الكهرباء للمنازل | مبادرة اجتماعية وإنسانية | مدير العلاقات العامة
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low