## ورقة1
student name |  | NAIF ALI ALGHAMDI | student Id | 2021206157
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
R:001 | THREATS | حريق في احد محطات القطار | HIGH | low | عدم او قلة صيانة نظام الاسلاك الموصلة للطاقة وكثرة مخالفات نظام الامن والسلامة | وضع نظام مراقبة الجودة لعملية الصيانة التدقيق والتفتيش المستمر على اتباع انظمة الامان والسلامة الصناعية في المحطات والانفاق | قسم الامن والسلامة / قسم الصيانة | مشروع مترو الرياض
R:002 | THREATS | فيضان الانفاق | HIGH | LOW | تعطل طارئ في شبكات الصرف المطري في المناطق التي تحتوي على مداخل او مخارج للانفاق | الاستعداد بوضع حواجز بلاستيكية جانبية بحيث لاتصل المياه بداخل النفق وهذا في حال دخول موسم الاماطر ومراقبة حالة ووضع شبكات الصرف داخل وخارج النفق في المنطقة المحيطة به | مدير التشغيل والصيانة | مشروع مترو الرياض
R:003 | opportunities | سرعة وسلاسة الانتقال وتقليل الازدحام | HIGH | HIGH | زيادة اعداد مستعملي نظام التنقل بالمترو | نشر الثقافة والوعي لسكان منطقة الرياض عن فوائد التنقل بالمترو وتقليل تكلفة التنقل عليهم وتقليل زمن التنقل ونسبة الامان العالية لنظام تشغيل المترو | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض | مشروع مترو الرياض
R:004 | opportunities | تشغيل مرحلة من المترو مبكراً يساهم في تسهيل حركة المرور بالتالي سهولة وسرعة اختبار الرحلات التجريبية للحافلات | HIGH | LOW | إنهاء المشروع في أسرع وقت ينشط السياحة الداخلية ويسهل الحركة المرورية بالتزامن مع مواسم السعودية وفعاليات هيئة الترفيه | الدعاية والإعلان على نطاق أوسع لاستقطاب السياح أو الأحداث الهامة لتنشيط السياحة مثل استضافة كأس العالم | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض | مشروع مترو الرياض
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low