## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | شح مواد البناء ( الخرسانة) | high | high | سلاسل الامداد | الاتفاق مع موردين خارجيين | Project Manager | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | عدم توفر قطع الغيار | high | high | سلاسل الامداد | الاتفاق مع موردين خارجيين | Project Manager | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض اسعار البنزين | high | high | اسعار النفط العالمية | حساب التشغيل على اساس سنوي متوسط سعر البنزين مع +10$ | Risk Management | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | الامراض الوبائية | low | low | منظمة الصحة العالمية | العمل عن بعد مع تكثيف الاحترازات | Risk Management | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low