## ورقة1
student name |  | مسلط طالب البعيجي | student Id | 2021206148
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | المخاطر السيبرانية | high | high | تهديدات متزايدة (قراصنة) | القدرة على الاستجابة , تنظيم وحوكمة الامن السيبراني | قطاع الامن السيبرانني بالمشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | ايقاف استيراد مواد للمشروع | high | high | ايقاف حركة جميع الموانى بالعالم بسب الوباء | استيراد مواد كافية لكامل المشروع قبل البدء بالمشروع | قطاع التوريدات بالمشروع | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | الطقس غائم لمدة من الزمن | high | moderate | فصل الشتاء | الاعتماد على طاقة بديلة | قطاع الانتاج | مشروع مراة للطاقة الشمسية
4 | OPPORTUNITIES | عدم استخدام الباصات بكثرة | moderate | moderate | اسعار تذاكر عالية - تاخير وصول الباص | تقليل اسعار التذاكر - زيادة عدد الرحلات | قطاع النقل | مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام | ** لم اجد اربع مشاريع على الاكسل تم اضافة هذا المشروع من عندي
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low