## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | متابعة كل جزء في المحطات وتامينه | High | High | سرعة وصول الفرق الانقاذية / متابعة اول باول لاجزاء القطار والمحطات ووجود كاشف حرايق | تامين فرق انقاذ لدى مواقع المترو في المنطقة / الحريق | مدير الامن والسلامة في المشروع | مشروع مترو الرياض
2
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض اجور الايدي العاملة | Hight | LOW | ارتفاع اعداد المتقدمين بالمشروع | اعتماد الاجرة الاسبوعية للعامل | مدير الموارد البشرية بالمشروع
4 | OPPORTUNITIES | قلة الامن | Hight | LOW | زيادة الطلب على استخدام المترو / زيادرة نسبة الارباح | السرقة | مدير الموارد البشرية بالمشروع
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low