## ورقة1
student name |  | Ahlam Rajhi | student Id | 2021206146
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | أكتشاف تمديد كهربائي و غيرها وقت الحفر | moderate | moderate | وجود علامات للتمديدات | إعادة تدوير الخدمات الموجودة | مهندس الموقع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | حدوث اعاصير و تجوية | high | low | الأرصاد الجوية | تعاقد مع شركة محلية مختصة للتعامل مع الحدث | مدير الهندسة المدنية للمشروع | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | تسليم الشركة القائمة بالمشروع مشروع اخر من الهيئة الملكية لمدينة الرياض يؤدي الى تقديم قرار بأنهاء المشروع قبل الخطة الزمنية المحددة | high | high | قابلية استلام اكثر من مشروع | تسليم الشركة المشغلة مشروع اخر | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | جائحة كورونا أدت الى انجاز المشروع بأقل تكلفة و وقت لخلو الشوارع من الإزدحام المروري | high | high | قلة الإزدحام المروري | زيادة وقت العمل | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low