## ورقة1
student name |  | abdullah Aljabri | student Id | 2021206103
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | مدينة مزدحمة | high | high | صعوبة التنقالات اللوجستية في الرياض | التركيز على اوقات غير الذروة في المشروع | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | لا يوجد مساحات كافية لبناء مواقف السيارات في المحطات الرئيسة | moderate | moderate | صعوبة وصول المستفيدين للمحطات الرئيسة | بناء محطات ترددية تدعم المحطات الرئيسة من خلال باصات النقل في الاحياء | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | التكلفة العالية لنقل اجزاء المشروع الاساسية والقطع الاستهلاكية من البلد المصنع | high | high | عدم وجود منتج وطني | تأسيس مركز صيانة وتجميع في الرياض لخدمة المشروع | ملاك الشركة | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | عدم وجود كفائات وطنية في مجال المشروع | high | high | زيادة نسبة السعودية في قطاع الهندسة | انشاء مركز تدريب هندسي للسعودين تابع للمشروع | مدير الموارد البشرية + مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low