## ورقة1
student name |  | Hatem Alamoudi | student Id | 2021206121
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | نقص الايادي العاملة | high | moderate | ارتفاع اسعار الايادي العاملة بسبب عدم توفرهم | الحفاظ على الايادي العاملة المتوفرة واستخراج التاشيرات وقت تاكيد المشروع | قسم الموارد البشرية في الشركة | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | ارتفاع تكلفة البناء | moderate | moderate | عدم استقرار اسعار النفط والشحن | تخزين مواد البناء اللازمة بكميات كافية | قسم المشتريات في الشركة المنفذة | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | استخدام السكان لوسائل النقل العام | high | high | توفير الوقود والانبعاثات للحفاظ على البيئة | تحديد سعر رمزي للتذاكر لتعزيز استخدامه | وزارتي النقل والبيئة والشركة المشغلة | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | تقوية الاقتصاد السعودي | high | high | توفير وظائف وزيادة دخل للدولة | الاعتماد على الكادر المحلي لتشغيل المشروع | وزارة العمل والموارد البشرية | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low